## 汇总表
项目立项（预算表）
项目名称 | 智慧云中医（一期）
项目范围与要求 | 项目范围、技术要求、质量要求、验收要求和时间要求，若业务凭据中有相关信息可不填！
项目范围：包含一个患者端APP和一个Web管理后台。 APP主要包含：1.健康知识2.舌诊3.消息通知（短信推送通知提醒）4.专家咨询（目前仅展示医生列表和详情，暂不接入IM）功能。 Web后台主要包含：1.咨询内容编辑管理2.舌诊分析处理功能 技术要求：使用nhancer平台进行开发和打包部署 质量要求：保障以上功能日常使用。 时间&验收要求：项目一期 2019年12月9号 甲方做前期审核，具体甲方立项及验收，要等前期审核通过后，再予以确认。
预算分类 | 费用构成 | 含税金额（元） | 不含税金额（元） | 费用计取说明 | 备注
1）销售成本 | 差旅、招待、其它 | 5000 | 5000 | 由销售预算计取 | 详见，表一（销售成本清单）
2）采购成本 | 所有外购物品 | 25120 | 22295.5418 | 根据项目配置清单，协同采购核价计取 | 详见，表二（采购成本清单）
3）外包成本 | 外包、外协、临时用工等成本 | 3000 | 2830.1887 | 根据项目要求，通过评估工作量和外部寻价计取 | 详见，表三（外包、外协成本清单）
4）研发成本 | 开发成本、自有产品成本 | 12000 | 12000 | 由售前组织研发，通过评估工作量计取 | 详见，表四（研发成本清单）
5）实施成本 | 实施综合费用，包括： 2）物流及二搬二转、实施差旅、实施协调、实施交通、机械工具、办公耗材及资料打印、检测、验收等 3）开工杂费、代付代缴 4）项目储备金 | 5000 | 5000 | 根据项目情况，分项计取各项费用 | 详见，表五（实施成本清单）
6）其它成本 | 招投标等费用 | 0 | 0 | 由项目经理组织计取 | 详见，表六（其它成本清单）
7）售后成本 | 售后综合费用，包括：设备维修、物流、差旅、办公等 | 0 | 0 | 根据不同项目按软硬件金额的2%-8%计取或分项计取或采取类比法估算。 | 详见，表七（售后成本清单）
项目成本合计 |  | 50120 | 47125.7305 | （1）至（7）之和
垫资情况 | 预计垫资金额 | 0 |  | 由项目经理组织计取
| 利率 | 10% |  | 由项目经理组织计取 | 年率10%
风险情况
备 注
说明：本预算由，汇总表、表一、表二、表三、表四、表五、表六、表七及其它附件组成。

## 附表一（销售成本明细）
附表一（销售成本明细）
项目名称：智慧云中医（一期）
序号 | 名 称 | 所含内容 | 金额 | 计取说明 | 备注
1 | 差旅 | 赴客户处调研与汇报，交通费用 | 1000 | 由销售预算计取 | 估计概算
3 | 招待 | 公务汇报演示，客户接待 | 4000 | 同上 | 估计概算
4 |  |  | 0 | 同上
5 |  |  | 0 | 同上
6 |  |  | 0 | 同上
合计： |  |  | 5000
注：本表根据项目实际情况选择填写。

## 附表二（采购成本明细）
附表二（采购成本明细）
项目名称：智慧云中医（一期）
序号 | 名 称 | 配置参数 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 含税金额 | 税率 | 不含税金额 | 实施服务要求 | 质保要求 | 备注
1 | 测试手机 |  |  |  | 2 | 台 | 6000 | 12000 | 13% | 10619.469 |  |  | 暂定内容，后期可能有调整
2 | 测试智慧镜子 |  |  |  | 2 | 台 | 6000 | 12000 | 13% | 10619.469 |  |  | 暂定内容，后期可能有调整
3 | （凌凯）短信服务 |  |  |  | 35000 | 条 | 0.032 | 1120 | 6% | 1056.6038 |  |  | 已确定厂商，数量暂定
4 | [7 empty] | 0 | 13% | 0
5 | [7 empty] | 0 | 13% | 0
6 | [7 empty] | 0 | 13% | 0
7 | [7 empty] | 0 | 13% | 0
8 | [7 empty] | 0 | 13% | 0
9 | [7 empty] | 0 | 13% | 0
10 | [7 empty] | 0 | 13% | 0
11 | [7 empty] | 0 | 13% | 0
12 | [7 empty] | 0 | 13% | 0
合计： | [7 empty] | 25120 |  | 22295.5418
注：本表可自由格式，但须包含：名称、配置参数、规格型号、品牌、数量、单位、单价、金额及关系费用的内容（如：现场安装及产品售后）。

## 附表三（外包、外协成本明细）
附表三（外包、外协成本明细）
项目名称：智慧云中医（一期）
序号 | 名 称 | 所含内容 | 含税金额 | 不含税金额 | 税率 | 计取说明 | 备注
1 | 开发外包 | 部分疑难功能开发和内容录入 | 3000 | 2830.1887 | 6% | 由工程人员找外包寻价或采取类比法估算 | 暂定内容，后期可能有调整
2 |  |  |  | 0 | 0% | 同上
3 |  |  | 0 | 0 | 0% | 同上
4 |  |  | 0 | 0 | 0% | 同上
5 |  |  | 0 | 0 | 0% | 同上
合计： |  |  | 3000 | 2830.1887
注：本表根据项目实际情况选择填写。

## 附表四（研发成本明细）
附表四（研发成本明细）
项目名称：智慧云中医（一期）
序号 | 板块 | 项目 | 子项 | 工作量 | 小计 | 人工 单价 | 合计
1 | APP | 智慧云中医（一期） | 1.健康知识 | 2 | 2 | 1000 | 2000
2 |  |  | 2.舌诊 | 2 | 2 | 1000 | 2000
3 |  |  | 3.消息通知 | 2 | 2 | 1000 | 2000
4 |  |  | 4.专家咨询 | 2 | 2 | 1000 | 2000
5 | Web后台 |  | 1.咨询内容编辑管理 | 2 | 2 | 1000 | 2000
6 |  |  | 2.舌诊分析处理功能 | 2 | 2 | 1000 | 2000
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0
合计 | [6 empty] | 12000

## 附表五（实施成本明细）
附表五（实施成本明细）
项目名称：智慧云中医（一期）
序号 | 名 称 | 所含内容 | 金额 | 计取说明 | 备注
1 | 物流及二搬二转 | 1）项目物资长途运输及搬运费用，含公司发货等 2）项目现场二搬二转及快递物流等 | 0 | 公司采购估算和工程人员估算
2 | 实施差旅 | 工程期间所有人员城际交通、补助及住宿费用 | 0 | 根据项目类别及情况预算
3 | 实施协调 | 因施工涉及的甲方（或业主及政府单位）、监理等干系人协调招待费用。 | 0 | 同上
4 | 实施交通 | 1）在公司不提供车情况下，临时打车或租车费用。 2）重要紧急情况，需公司派车。 | 0 | 同上
5 | 机械工具 | 棚梯租赁、架手脚租赁、专用工具仪器租赁。 | 0 | 同上
6 | 措施费用 | 安全、文明施工措施费用 | 0 | 同上
7 | 办公耗材及 资料打印 | 项目现场办公费用：文件袋、胶水、不干胶及快递等 项目资料制作费用：实施方案、报告、验收资料、运维资料、操作手册、培训文档等 | 0 | 同上
8 | 检测费用 | 涉及第三方的检测费用 | 0 | 同上
9 | 验收费用 | 验收交通费和招待费等 | 0 | 同上
10 | 其它费用 | 开工杂费、代付代缴，如：施工保证金、电费等 | 0 | 同上
11 | 项目储备金 | 项目应急储备金 | 5000 | 同上
合计： |  |  | 5000
注：本表根据项目实际情况选择填写。

## 表六（其它成本清单）
表六（其它成本清单）
项目名称：智慧云中医（一期）
序号 | 名 称 | 所含内容 | 金额 | 计取说明 | 备注
1 | 招投标代理费用 | 招投标代理费用 | 0 | 根据项目情况测算计取
2 |  |  | 0 | 同上
3 |  |  | 0 | 同上
4 |  |  | 0 | 同上
5 |  |  | 0 | 同上
合计： |  |  | 0
注：本表根据项目实际情况选择填写。

## 表七（售后成本清单）
表七（售后成本清单）
项目名称：智慧云中医（一期）
序号 | 名 称 | 所含内容 | 金额 | 计取说明 | 备注
1 |  |  | 0 | 根据项目情况测算计取
2 |  |  | 0 | 同上
3 |  |  | 0 | 同上
4 |  |  | 0 | 同上
5 |  |  | 0 | 同上
合计： |  |  | 0
注：本表根据项目实际情况选择填写。